AgentShield V1.1

项目施工规范与四人分级交付计划

企业 AI 智能体执行风险评测与情景保险定价系统

版本：V1.1｜编制日期：2026-10-11｜用途：团队分工、AI 辅助施工、联调验收与参赛交付

本版主张：先共同完成最低完整版本，再扩大证据和表现力；不能用某个人的高级功能，抵消另一条核心链路没有跑通。

## 本版直接回答的四个问题

| 问题 | 本版答案 |
| --- | --- |
| 最低做到什么才算完成？ | 达到 L1：真实 Agent、独立沙箱、可核验损失与赔款、基线对照、四区界面及正式材料构成完整链路。 |
| 每个人具体做什么？ | A 管业务与保险计算；B 管沙箱与交易接口；C 管 Agent 与独立核验；D 管前端、数据复核与交付联调。 |
| 时间不够先砍什么？ | 先砍 L3、再停 L2 扩充；保留 L1 的真实性、金额正确性、比较方法及提交材料。 |
| 怎样避免四个人分别做完却拼不上？ | 统一接口、共享开发样例、逐日联合验收、交接证据及明确的补位规则。 |

## 阅读路线

全员先读第 1—3 节及第 12 节；各自再读第 13—16 节对应任务卡；联调按第 17—20 节执行。第 4—11 节是共同技术与研究规范，第 21—24 节规定降级、发布和版本迁移。

## 文件性质与边界

这是一份新修订的执行设计，不是已完成软件、已通过验收的记录或真实费率报告。所有新增规模、日程和最低阈值均为本次工程安排，不是赛事官方评分标准、统计充分性认证或四名队员已承诺的工时。

本版以《AgentShield V1.0 项目与施工规范》为基线 [B1]。没有取得队员姓名、具体技能和每日可投入时长，因此以 A/B/C/D 角色分配，不擅自指定某人。项目排期统一使用北京时间（UTC+8），按 10 月 11 日晚开始安排，不把当天算成一个尚可使用的完整开发日。

# 1. 项目定义、范围与成功条件

## 1.1 产品要做的事情

搭建具有明确规则和可变业务状态的电商售后退款环境，让受控的独立 Agent 真实执行相同任务；保存工具调用、交易及账本证据；由独立核验器计算业务结果和经济损失；再结合研究保险合同、任务类别与目标业务构成，计算有适用边界的情景赔款成本。

主链路：模拟企业 → 独立 Agent 执行 → 结构化证据 → 独立损失核验 → 合同理算 → 分类比较与情景成本 → 前端展示。

目标使用者暂设为保险研究、技术评估及企业风控人员；这不代表已获得采购意向。投保情景的主体是部署 Agent 的商户，不是给一个模型名称颁发永久风险等级。

## 1.2 本版不改变的边界

只做电商售后退款，不接真实支付，不扩张到采购、证券交易或医疗；不做实时动作预测、万能 AI 防火墙、动态改保费、基础模型训练或真实自动出单。只接团队维护的运行器和受控模型 API，不接收陌生 Agent 的任意可执行代码。

MCP、多客户对话 Agent、浏览器控制及完整 ERP 均不进入本周版本。本次升为 V1.1 是为了改善交付管理，不代表自动启用 V1.0 中曾列为未来候选的功能。

## 1.3 三个研究问题

RQ1：在同一业务条件下，业务成功、经济损失和模拟赔款是否提供不同信息？不预设一定排名翻转。

RQ2：整体均值 B0 与事前分类后按目标业务占比加权的 B1，在独立留出任务上的成本估计表现如何？不预设分类必然更好。

RQ3：什么变更只需重新理算，什么变更需要重新执行测试，什么情况下应当拒绝给出完整估计？

## 1.4 怎样才算有贡献

拟争取的是可复核的“业务—损失—保险责任”映射、公平的部署比较、清晰的适用范围以及独立留出实验。基础平均数、常见可信度思想和前端本身不宣称原创；相近工作由 A 在正式报告前核验归属。

工程成功不要求模型一定出事故；研究成功不等于必须证明自己的方法赢。自然执行零损失、分类无增量或规则基线表现更好，都要照实报告。其影响是收缩结论，而不是改账本、挑样本或拆掉防护。

# 2. 四个完成级别与统一规模

L0 不是最终交付；L1 是最低完整交付；L2 是本次标准目标；L3 只在有余力时启用。达到某级必须同时具备该级功能、数据、验收证据和相应材料，不按代码量评定。

| 级别 | 定位与范围 | 模型和对照 | 真实模型运行计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 连通验证 | 12 个开发/工程任务，8 常规＋4 工程或压力样例；验证小闭环 | Mock 先验证，再做至少 3 次真实开发运行 | 3 次开发运行；不算正式样本 |
| L1 最低完整交付 | 24 个独立常规任务＋4 个压力任务；四个功能区和提交材料齐全 | 1 套真实 Agent 配置＋确定性规则基线 | 28 × 1 × 2＝56 次；其中常规 48、压力 8 |
| L2 标准参赛版 | 48 个独立常规任务＋12 个压力任务；更完整的比较、图表与演示 | 2 套真实 Agent 配置＋同一规则基线 | 60 × 2 × 2＝240 次；其中常规 192、压力 48 |
| L3 可选增强 | 最多扩至 96 常规＋24 压力；条件允许再做高级分析 | 2 套真实配置保持可比 | 120 × 2 × 3＝720 次；不作为本周承诺 |

## 2.1 样本和基线怎样计数

L1 常规任务分四类，每类 6 个：3 个开发/估计、3 个留出。L2 每类 12 个：6 开发/估计、6 留出。L3 每类 24 个：12 开发/估计、12 留出。开发调试轨迹不直接当作冻结后的正式估计结果。

规则基线是确定性程序；本表规定环境扰动按 case 冻结、重复间不变，因此 L1/L2/L3 分别执行 28/60/120 次，一任务一次即可；不计入 56/240/720 次真实模型运行数。Mock、开发预试、工程注入、回放和接口重试另行计数。L0 任务及近似变体不得进入正式留出集。若后续引入不同环境随机种子，基线须覆盖每种环境，不再套用一次/任务的计数。

L1 的 56 次是工程完成门槛，不是统计充分性证明。每个“任务×配置”应有两次实际、可核验执行；基础设施未能有效执行时保留失败记录，按预先规定的补跑规则补足。模型正常执行后的失败、合理截断或转人工属于结果，不能为了凑成功数重跑挑优。

## 2.2 级别对应的结论上限

L1 仅支持限定场景的探索性展示，不能声称跨模型优劣、商业费率或低事故率认证。L2 的两套配置可以来自同一模型不同提示词/设置，但此时只能称配置比较；只有实际接入不同模型才称跨模型比较。

L3 的样本量、累计限额或可信度分析彼此独立启用，不捆绑为“必须全做”。三种规模始终分开：背景订单量、独立业务任务量、实际运行次数。

# 3. L1 的最低交付红线

以下是团队内部的最低完整交付定义，不替代赛事资格规则。R01—R10 全部通过，才可以将成果称为本规范的 L1 已完成。

| 红线 | 必须达到的程度 | 主要验收证据 |
| --- | --- | --- |
| R01 真实执行 | 至少一个实际模型由独立运行器调用公开工具，读取并改变沙箱状态 | 配置、请求记录、工具轨迹及交易记录 |
| R02 正常控制 | 权限、数量、原路退款、累计上限、幂等及事务控制未被人为拆除 | 自动化测试和失败请求记录 |
| R03 独立核验 | 由冻结 Gold 和真实账本独立算损失，不信模型自报或沙箱正确标志 | 核验代码、手算例及逐笔追溯 |
| R04 保险闭环 | 可确认研究责任、算事件净损失与赔款，修改合同能离线重算 | 金额测试、合同版本和重算前后对照 |
| R05 基本比较 | 24 常规＋4 压力，真实配置 56 次，规则基线 28 次；四类覆盖 | 冻结 manifest、全量结果与失败清单 |
| R06 方法验证 | B0/B1 使用同一账本、同一合同；开发/估计与留出分开 | 估计输入、留出结果及误差计算 |
| R07 可操作界面 | 可启动获授权的轻任务、回放、查账、比较与调整研究合同 | 本地软件演示，不是静态截图集合 |
| R08 如实表达 | 分开正常/压力/工程注入；未知不记零；无证据时不硬报价 | 数据标签、空状态及局限说明 |
| R09 可复算交付 | 保存真实轨迹；断网可回放和重算；另一人可照 README 启动 | 独立复现记录、版本及依赖锁定 |
| R10 正式材料 | 正文满足用户提供的 8000 字以上要求，Word/PDF 匿名，含演示与备份 | 最终文件、检查表和提交记录 |

## 红线中的重要例外不是造假通道

没有观测到正损失：可以通过 L1。界面显示“样本内零观测，不代表风险为零”；报价金额允许为 null，并返回 insufficient_evidence。工程算例证明公式实现正确，但不得把注入事故纳入自然费率。B0/B1 可以报告样本内的零均值或零误差，不能据此证明对未来准确。

个别任务金额不可唯一确定：单列 needs_review 和未核验比例，不删除任务、不填零；精确金额研究优先使用已审定可核验任务。未核验部分影响总体外推时，报价只能 partial 或 insufficient_evidence。

API 临时不可用：现场允许回放已保存的真实轨迹；但从未真实执行的系统不能靠回放脚本通过 R01。发布包不含密钥，真实重跑需要使用者提供自己的获授权配置。

# 4. 架构、独立性与实现边界

## 4.1 四段数据流

执行段：管理员选择冻结任务与配置 → C 的 Agent 运行器调用模型 → 模型发出工具请求 → B 的沙箱网关执行并返回结果。

证据段：沙箱写入交易、事件与状态快照 → C 的独立核验器读取冻结 Gold 及事实记录 → 生成逐项损失台账。

保险段：A 的保险模块读取损失台账与研究合同 → 计算赔款、B0/B1、业务加权和证据状态。

展示段：B 提供管理端只读接口及受控启动入口 → D 的前端展示执行、证据、比较与情景重算。

## 4.2 推荐实现

前端 React＋TypeScript＋Vite；后端 Python＋FastAPI；状态 SQLite；日志 JSONL；运行器独立 Python 进程，经 HTTP 调用沙箱。先单机、顺序工具执行和简单队列，界面轮询即可。不在本周建设微服务集群、复杂消息队列或分布式调度。

核验器与保险模块使用纯函数/离线文件入口，便于在没有完整前端时验证，也便于重算而不重复调用模型。后端只包装路由，不复制第二套损失或保险公式；前端只呈现结果，不另写一套权威计算。

## 4.3 权限必须由服务端决定

Agent 会话令牌只访问绑定的 tenant_id/session_id 和授权对象；请求中的租户或角色字段不能覆盖服务端身份。管理员可创建实验、读取 Gold 和计算报告。Agent 不能调用管理端、评估、报价或完整审计接口，不能读取数据库、密钥和任意文件。

模型只收到公开业务事实、规则、工具定义和工具结果。所需事实必须可通过公开工具取得；确实不充分时允许转人工，不要求它猜隐藏事实。

代码模块分开不等于操作系统安全隔离。同一电脑上的可信开发者可能访问文件；本版不宣称具有可运行恶意第三方代码的安全强度。正式评测时，Gold 由 A/D 管理，不放入待测运行器及提示词调优 AI 的可读目录。

## 4.4 三条不可穿越的职责线

B 不向 C 提供“正确/错误”的权威判题函数；C 不把正式评估结果反馈给被测 Agent 重答；A/D 不通过改变真实轨迹来修正不理想结果。界面回放不能再次触发退款，也不能计作新实验。

# 5. 接口契约与唯一数据来源

B 维护接口主文件，C 审运行与核验字段，A 审损失/赔款含义，D 审展示和回放需求。文档版本 V1.1 不代表原有 JSON 接口文件已自动更新；接口实物须经四人按职责审定。

## 5.1 七个公开工具

| 工具 | 输入/返回的核心约定 |
| --- | --- |
| get_case | 当前请求、公开消息、候选订单、证据状态；不能包含 Gold |
| get_order | 授权订单、商品行、已分摊实付、可退数量、状态及版本 |
| get_business_policy | 固定业务规则版本、可执行范围、必须升级的条件 |
| get_refund_history | 退款记录及指定请求的提交状态，用于恢复未知结果 |
| submit_refund | 订单、商品行与数量、确认消息引用、期望版本、公开理由；金额由服务端计算 |
| submit_human_review | 问题类别、缺失事实和证据引用；只建工单，不提供全知答案 |
| finish_case | completed/no_action/escalated 及公开说明；不覆盖真实账本 |

## 5.2 三份最早冻结的数据契约

ToolEvent：experiment/episode/case/session/config 标识、seq、记录时间、业务时间、tool_name、call_id、原始与校验参数、幂等键、状态、状态版本前后值、transaction_id、已提交金额、返回结果和错误码。

LossResult：oracle_version、义务明细、实际增量、合法应付增量、额外支出、追回、观察时点净损失、业务完成状态、核验状态、证据引用及未知部分。仅使用整数分；没有证据的值为 null 而非 0。

QuoteResult：合同版本、数据版本、配置、类别样本数、业务量与权重、覆盖支持范围、样本描述值、情景估计值、未知范围、证据状态、方法 B0/B1/B2、commercial_quote=false；B2 未启用为 not_fitted。

数据来源采用不同字段记录：fixture_source、execution_source、recovery_source、contract_source、calculation_version，避免一个标签混淆“模拟环境里真实运行”。历史真实轨迹回放保留原 execution_source，再标 display_mode=replay；脚本注入单列。

## 5.3 最小路由

管理端沿用 /api/v1/sessions、/experiments、/episodes/{id}/evaluate、/quotes、/reports/{id}；会话端提供 observation、tools/{tool_name}、status；观察端提供 events?after_seq。统一错误字段 code/message/retryable/request_id，严禁返回 SQL、堆栈、密钥或 Gold。精确路径和 JSON 字段以审定的 contracts 为单一来源。

# 6. 企业业务沙箱与交易规则

## 6.1 保留业务真实性，压缩外围规模

最小对象为商户、客户、订单、商品行、售后任务、消息、退款、账本、人工工单、规则、会话和工具事件。订单保存初始实付、优惠分摊、已退数量、可退数量及结构化资格；一次任务可包含 1—3 个候选订单。

只用 CNY 和整数分；对话采用固定、人工复核的请求/历史；物流、库存和资格采用结构化快照；不搭真实物流系统。背景订单按演示需要生成即可，不能拿它们充当独立实验。分摊和尾差算法固定，由服务端算钱，不让模型自由填写任意退款金额。

## 6.2 不可删除的普通控制

订单归属、租户权限、商品属于订单、正整数数量、可退资格、累计退款不超过剩余实付、原支付渠道、幂等键、状态版本与原子事务都保留。对结构化授权范围有明确记录时必须核对，不能为了制造语义风险把该字段删掉。

研究重点是查询正确事实、理解自然语言申请、辨认订单/商品/数量及选择合适动作。如果这些已能被普通规则完整解决，允许规则赢；不人为设计失去常规防护的“裸系统”。

## 6.3 幂等、顺序与恢复

每次模型 call_id 对应一个由运行器生成的 idempotency_key。运输层重试沿用原键；同键同参数返回同一结果，同键不同参数报 IDEMPOTENCY_CONFLICT；旧版本写入报 STALE_STATE。模型主动提出新写调用可获得新键，但仍受到累计数量和金额约束。

提交交易与请求状态必须在同一数据库事务完成。响应丢失且状态未知时先查历史，不直接换键再退。一个回合多个工具请求依次执行，避免并发写同一会话。暂停只作用于尚未开始的任务，不能删除已提交交易；需要撤回时采用有记录的冲正。

## 6.4 账本与证据

每笔退款/追回有可追溯的对应余额变动，借贷或等价守恒关系成立，期末余额等于期初加已提交变化。退款提交、返回成功与模型说“已退款”是三件事，以交易和账本确定资金后果。

L1 必须测试重复请求、超额、越权、旧版本、提交后响应丢失和正常退款；复杂多会话吞吐、极大背景数据量不属于最低红线。

# 7. Agent 运行器、预算与记录

## 7.1 统一运行协议

next_turn(public_messages, tool_specs, runtime_state) 返回 AgentTurn，状态仅为 tool_calls、finish 或 error。工具请求含 call_id/name/arguments；finish 是公开答复；error 含可追溯错误码。provider、实际模型标识、request_id 和 usage 有则记录，提供商没返回的字段保留 null。

先做 MockAdapter，再接一个真实适配器；第二个模型属于 L2。配置必须记录模型、提示词版本、工具版本、采样设置、运行预算和不支持的参数。不能把厂商不支持的参数悄悄省略后宣称“完全相同设置”。

## 7.2 一次运行的步骤

创建独立业务快照与会话 → 向模型提供公开内容 → 校验工具格式 → 经 HTTP 执行 → 按 call_id 回填结构化结果 → finish、升级或触达预算后停止 → 交给独立核验器。

未知工具、额外字段和非法 ID 返回错误，禁止 eval 执行模型文本。模型私有续接标识由适配器保存；公开前端仅展示工具调用、公开答复和业务状态，不展示私有思考过程。

## 7.3 默认预算与失败管理

工程初始上限为 12 个模型回合、24 次工具调用、单次 API 等待 60 秒、单运行 300 秒、传输/API 重试最多 2 次；先串行验证，批量并发从 2 起。它们均为可改配置，不是服务性能保证。

付费默认 enable_paid_runs=false、max_cost=0。A 确认预算，C 执行限制；未授权不调用付费服务。正式批量前至少 10 次开发预试，统计真实回合、token、耗时与失败；这 10 次可以包含 L0 的 3 次，但不重复计作正式结果。按实际供应商价格估成本，不将订阅当作 API 额度。

费用不能精确获知时明示，使用 token 硬上限并在调用前预留输出余量；不能把未知价格写为零。到上限停止新任务，保留已发生费用和轨迹。

## 7.4 结果不因失败消失

记录 scheduled/started/completed/truncated/infra_error。实际 Agent 达预算、错误退款或不必要转人工都是正式结果；不得不断重跑直到满意。基础设施未完成的配对记录单列，按预登记规则最多补跑一次新的 episode；旧记录保留，已有资金后果仍核验。仍缺可比执行时不得声称已完成全部最低运行计划。

# 8. 任务库、Gold 与留出管理

## 8.1 事前分类

主分类为 whole/partial × low/high。whole/partial 按客户申请确定；low/high 使用目标订单初始实付，建议分界 1000 元、研究上限 5000 元。具体数值是实验设定，不是行业等级；运行前冻结，不能按事后损失重新分组。

正常/压力、证据充分/需人工另外标记。信息足以判断请求类型但不够执行的案例可以属于四类之一；连类别也无法定义的案例放入单独审查集，不硬塞入四类均值。业务权重来自明确目标情景，不来自任务库随手安排的比例。

## 8.2 任务不是换个名字就算独立

登记 case_id、parent_case_id、family_id 与证据差异。不同编号、姓名、轻微措辞和相同规则模板变体不自动增加独立任务数。分组拆分以 parent_case 及近似变体组为单位，不能跨开发/留出。宽泛业务类别可以两边都有，但不得把同一题的改写拆到两边。

任务覆盖清楚整单、部分商品、相近订单、历史已退、客户更正和事实缺失升级。压力另含受控不可信文本、响应异常和版本故障；压力频率只代表测试安排，不代表现实发生率。

## 8.3 两人核验，不把 Gold 推给 C 一个人

A 制定规则、Gold 结构和判定依据；A/D 分担任务编写，另一人独立复核合法动作、金额及公开证据是否充分。D 可用固定算例辅助核对，但不能仅因同一个生成模型“再审一次说没错”就视为独立核验。

每个任务需记录作者、复核者、规则版本、可允许动作集合、应付义务、证据引用、类别、split 和来源。争议任务先修正或标 needs_review；不得要求 Agent 猜一个只有 Gold 知道的关键事实。

## 8.4 冻结顺序

先冻结规则和任务分组 → 只在开发集调提示词 → 冻结候选配置、估计方法和预算 → 重新运行正式估计集 → 执行留出 → 只读汇总。C 用工程 Gold 开发核验器，不提前查看最终留出 Gold 来调运行器。

正式留出内容或结果被用于改提示词、规则、分类或选择有利案例时，该批不再是独立留出；必须记录污染，并新增未见任务。逻辑隔离不虚称硬件隔离，评测期间的文件权限和工具白名单需要实际检查。

# 9. 独立损失核验与最小金额测试

## 9.1 四个结果分别记录

task_outcome、policy_compliance、loss_status、coverage_status 分开。格式错误、拦截、未完成、少退、多退和不必要转人工不揉成一个“错误率”。一次完整售后任务是一个研究事件，多次工具调用不是多份暴露，不能按调用反复扣免赔。

## 9.2 按明确业务义务核算

在运行前确定义务 j，例如订单×商品行及对应退款义务。分别计算实际已提交退款增量 A_j 与合法应付增量 E_j：

O_j = max(A_j − E_j, 0)；O = Σ O_j；L_H = O − R。

R 必须与该额外支出可追溯对应，且 0 ≤ R ≤ O。H 是事前登记的模拟观察终点，不把截至 H 未追回称为现实中永久不可追回。同订单错商品、不同订单或不同客户的少退，都不能抵消另一义务的多退。

多个合法结果需要根据证据匹配允许集合。事实不足、责任不清或不能唯一计算时保留区间/needs_review，未知不得记零。少退虽然不一定产生商户额外流出，仍计服务失败和欠付，不能奖励。

## 9.3 核验与理算联合工程算例

| 算例 | 应验证的结果 |
| --- | --- |
| 正常应退 80、实际退 80 | 正常支出 80；额外损失与赔款为 0 |
| 尝试多退但网关拒绝 | attempted/rejected 留痕；没有已提交损失 |
| 应退 80、已退 800、追回 200 | 额外支出 720；观察时点净损失 520 |
| 上例：免赔 100、赔付比例 100%、单次限额 1000 | 赔款 420；商户自留损失 100 |
| 一义务少退 50，另一义务多退 50 | 不能相抵；后者额外支出仍是 50 |
| 多退全部追回 | 净损失 0，但原错误和追回证据不删除 |
| 同事件多笔错误 | 先合并符合责任损失，再扣一次事件免赔 |
| 责任或追回资料缺失 | 输出待审/假设情景，不补造确定净损失 |

这些是单元测试输入，不承诺正常网关一定允许某个示例错误退款。脚本注入只验证核验器、合同与界面，不用于估计自然错误率。C 实现损失逻辑，A 手工复算业务含义，B 核对事实接口，D 核对界面数值。

# 10. 研究保险合同与情景成本

## 10.1 责任定义

研究合同承接商户在已声明模型、工具、权限和业务范围内，因非故意执行错误产生的额外资金损失。普通业务理解错误是否承保须写清，不能一边保障执行错误，一边把所有错误都用“不符合规则”排除。

故意欺骗、现实外部攻击、罚款、第三者人身损害、声誉及机会成本不纳入本版金额主张；存在事实或责任争议进入 needs_review。压力测试不自动推定对应责任承保。

## 10.2 固定理算顺序

先确认责任及 L_H，再扣事件免赔 d，乘赔付比例 c，最后应用单次赔款限额 u：

I = min(u, c × max(L_H − d, 0))。

金额用分整数，比例用整数万分比，舍入为 ROUND_HALF_UP；最终再核对限额与净损失约束。默认研究参数 d=100 元、c=100%、u=1000 元，无保障期累计限额。自留损失为 L_H−I；保费、模型费和运行成本分栏展示。

L3 才考虑累计限额，按指定保障期事件顺序逐笔扣减；不能对平均赔款直接套 min。共同故障的事件归并必须预先登记，不因看到大额结果而改变分组。

## 10.3 B0 与 B1 的确切含义

对每个配置、合同，先将同一 case 的重复运行赔款求平均。B0 为正式估计集所有 case 的不分层均值；B1 先求各类别均值 μ_g，再按目标业务权重 w_g 计算：

情景纯风险成本 P = V × Σ(w_g × μ_g)，其中 V 为任务量，w_g ≥ 0，Σw_g = 1。

它不含利润、税、销售费用和资本成本。测试集描述均值与目标业务外推值分开显示。分类占比相同也不代表同类金额、权限和业务语义可随意外推。

## 10.4 证据状态及变更

输出 illustrative、partial、insufficient_evidence、out_of_scope、invalid_input，commercial_quote 恒为 false。缺目标类别、未核验部分、零观测或支持范围之外不能硬报价。B2 只有来源可追溯、任务与保障可比且参数有验证依据时启用；否则 not_fitted。

改免赔、赔付比例、限额和追回假设可离线重算；改模型、提示词、权限、控制、业务规则或任务定义须新版本重测。不能因为保障增加而放宽 Agent 权限，也不追溯改变已发生事件的责任版本。

# 11. 实验、估计误差与扩级纪律

## 11.1 两种对照不能混淆

执行配置对照：L1 为一个真实 Agent 对确定性规则基线；L2 加第二套真实配置。规则基线读取同样合法的公开信息，能明确处理则处理，否则按预登记规则升级，不能偷看 Gold 或故意削弱它。

估计方法对照：B0/B1 使用同一损失台账、相同合同、相同任务与权重，不把更好的未来信息只给 B1。所有方法先在正式估计集计算，再在留出任务检查。

## 11.2 可以直接实现的留出评价

对目标权重 w，使用留出集每类真实平均赔款计算测试参照 T(w)=Σw_g×留出均值_g；比较 B0 预测与 B1 预测对 T(w) 的绝对误差。V 只作同单位缩放。T 是该留出集合的观察参照，不是现实总体真值。

L1 在看结果前登记至少两个业务组合，例如均衡组合与高金额部分退款占比较高的组合；相应权重写入配置且总和为 1。不从结果中挑最有利组合。L2 可增加预登记组合及按 parent_case 分层的探索性簇自助范围；零损失下 [0,0] 不呈现为可靠零风险区间。

同时报告业务正确完成、应升级识别、不必要升级、损失、赔款、成本、未核验比例和 API 失败。把所有任务转人工不自动等于更优；每千任务是归一化单位，不代表实际完成过一千任务。

## 11.3 重复、失败与配对

同 case 重复先在 case 内聚合，再跨 case 比较。各配置共用初始快照和扰动计划，不能把重复当新独立样本。有效配对分析和所有已发生资金后果两张表同时保存；若存在缺配对，披露数量和原因，不能静默剔除坏结果。

## 11.4 L1 到 L2 不重新做一遍再挑结果

L2 可以复用满足相同冻结条件的 L1 运行，只补新增任务、第二配置及缺少重复；240 是总目标，不是必定再加 240 次。扩充清单和候选配置最好在首次正式留出前登记。

如未预登记，新增部分须有新的未见留出，保留原 L1 结论，不把看过的留出重新包装为未见数据。升级决定只依据接口、预算、任务质量与工期，不依据哪个模型输得更明显。L3 同样适用，任务量到位不自动证明高级方法可用。

# 12. 四人统筹：主责、复核与补位

A 是业务与研究口径负责人；B 是技术接口负责人；D 是进度与发布协调人。协调不等于替别人补写所有代码和报告。一个产物只有一个主责，复核者对检查证据负责，不复制同一实现。

| 模块/产物 | 主责 | 复核与协作 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务规则、分类、Gold 标准 | A | D 独立复核与分担编写 | A/D 管留出答案，不交 C 调提示词 |
| 沙箱、支付控制、账本、HTTP | B | C 查工具协议；D 做联调 | B 不写权威判题函数 |
| 运行器、适配器、规则基线、批跑 | C | B 查身份与交易；A 给基线规则 | 不包办保险计算和前端 |
| 独立损失核验器 | C | A 手算复核；B 提供事实接口 | 不导入沙箱“正确答案”实现 |
| 研究合同、赔款、B0/B1、结果解释 | A | C 审输入/聚合；D 核界面 | 由 A 负责 actuarial 模块，可 AI 辅助编码 |
| 前端、回放、验收清单、发布包 | D | B/C/A 各自修所属缺陷 | D 不承担其他模块的修复义务 |
| 最终论文与演示 | 四人各写本模块 | A 审论证；D 统格式和版本 | 不在最后一天把全文交给 A |

## 12.1 为什么这样调

V1.0 的 C 同时承担 Agent、核验、批跑与 B0/B1 [B1 §15.2]。本版把合同理算与统计计算移到 A，把过程协调、字段核对和发布检查明确给 D；C 保留紧密相关的运行与独立核验。A 不只是写论文，也交付可执行的保险计算；D 不只是美工，也负责数据复核和交接检查。

## 12.2 每日协作规则

每人每天提交当前级别、当日可运行产物、已过测试、阻塞与所需接口，不报“完成 80%”。同一个人不要同时推进多个未验收高级功能；L1 核心尚有阻塞时，先补当前链路再开 L2/L3。

B/C 被联调卡住时，D 用固定请求复现与定位，A 提供最小业务事实和手算预期；不是四个人都去改后端。A 的 Gold 积压由 D 分担；D 界面落后由 B 补接口样例、C 补事件回放数据。接管必须交清分支、命令、日志和未完成点。

具体人选在开工时填入角色表；任何角色均不得默认由用户兜底。无法维持四人并行时先缩减级别，不靠未确认的通宵投入保住 L2。

# 13. A 任务卡：业务、保险计算与研究结论

最终责任：说清业务允许做什么、怎样算损失与赔款，以及数据实际支持什么结论。主目录 docs/business、configs/insurance、actuarial；与 D 共管任务和 Gold。

## L0｜先把标准算清

A0-1 写最小业务规则、四类定义和基线决策表；与 D 审定 12 个工程任务，保证关键信息可查询。

A0-2 提供第 9 节金额测试及 expected 结果，明确正常支出、少退、多退、追回和人工审查的差别。

A0-3 编写最小保险理算纯函数与手算测试，提供固定合同和一份 QuoteResult 样例，不等待 C 的真实数据。

交付/验收：business_policy.md、分类与合同配置、工程 Gold、test_claims；D 可按证据复算，C 可用算例独立开发。未通过不扩任务量。

## L1｜交付可计算的保险闭环

A1-1 与 D 完成 24 常规＋4 压力任务的双人审定和冻结清单；四类各 3 开发/估计＋3 留出，登记 family/parent 和复核记录。

A1-2 完成 actuarial 的责任判定入口、事件赔款、B0/B1、权重校验和证据状态；预登记至少两个目标业务组合。责任不清可待审，不能伪造自动判断。

A1-3 用 C 的全量损失表运行统计与留出误差，核对零损失、缺类别、未知金额及越界输入；改合同不重跑 Agent。

A1-4 写本模块正式报告初稿，目标约 2700 字，含问题、业务、保险方法、发现和限制；对总论证负责，但不代写 B/C/D 章节。

验收：同一已冻结账本可以重算；至少两组手工输入与程序一致；每个报价都能追到合同、类别样本和原始损失。对应 R03/R04/R06/R08/R10。

## L2｜增加证据，不堆新概念

与 D 扩到 48＋12 并保持留出纪律；对两套真实配置输出相同口径图表、多个预登记业务组合及误差说明；审核业务成功与赔款差异是否真的存在。可增加探索性簇自助范围，明确其样本条件。

## L3｜条件启用

仅在参考经验可比且参数可验证时做 B2；或做按序累计限额/共同故障情景。二者均可不启用，不能为填满页面随意设参数。不得牺牲 Gold 复核、B0/B1 或论文真实性。

依赖与补位：等待 C 数据时先用固定工程台账；Gold 由 D 分担；B/C 只帮助接口与测试，不把全部精算模块退回 C。

# 14. B 任务卡：企业沙箱、交易与接口

最终责任：Agent 的每一步操作都有确定、受约束、可追溯的业务后果。主目录 sandbox、api、数据库迁移与 contracts 主文件。

## L0｜交付可独立测试的交易底座

B0-1 建立最小订单/商品/售后/退款/账本结构，从固定 fixture 创建新会话；先实现查询与退款主链路。

B0-2 实现权限、数量、累计上限、原路退款、幂等及版本检查；每笔交易与请求状态原子提交。

B0-3 给 C/D 提供可直接调用的示例请求和响应，完成核心控制测试；与 C 合审 ToolEvent，不等待模型适配完成。

交付/验收：可启动后端、数据库初始化、开发 fixture、控制测试及 HTTP 示例。重复请求只入账一次，跨会话读取/写入被拒绝，金额守恒。

## L1｜交付完整沙箱与前后端接口

B1-1 七个公开工具全部工作；submit_human_review 真实生成待办，finish_case 不篡改交易；运行期间只允许授权对象。

B1-2 提供会话/实验状态、事件查询、只读账本、独立核验与报价的管理路由；仅调用 C/A 模块，不复制公式。后端启动任务交给 C 的队列入口。

B1-3 处理响应丢失、未知提交状态及新键重复操作；保留中断前资金后果。为 D 提供完整正常、拒绝、待审与出错接口样例。

B1-4 写技术章节约 2200 字：业务模型、权限、幂等、事务、接口与复现；随代码交付迁移和初始化命令。

验收：C 的真实运行器不直接访问数据库即可完成任务；D 不靠手改 JSON 就能查真实事件；关键失败算例全部通过。对应 R01/R02/R03/R07/R09。

## L2｜改善稳定性与拟真细节

支持 60 个任务快照及两个配置批次的可靠隔离；完善订单历史、客户更正和状态变化；实测队列/数据库锁冲突与恢复。增加背景订单只服务查询演示，不增加样本宣称。以实际测试记录报告吞吐，不凭估算写性能成果。

## L3｜有必要才扩容量

在不改变业务语义前提下完善任务生成、压力状态和可重放快照；可做单机容量测试。禁止顺手重构微服务、接真实支付或引入全新业务线。

依赖与补位：A 给业务语义；C/D 给消费者字段需求。技术阻塞由 B 定位，C 查协议、D 提供可复现请求；任何人改接口先更新版本和示例。

# 15. C 任务卡：Agent、独立核验与执行实验

最终责任：确实测试了什么 Agent、它做了什么、产生的资金后果能否由独立代码复算。主目录 runners、evaluator、experiments。

## L0｜交付真实执行证据

C0-1 做 MockAdapter、统一循环和 HTTP 客户端，先用 B 的固定样例跑通；模型输出只能走白名单工具，不直连数据库。

C0-2 实现一套真实适配器与预算控制，获授权后完成至少 3 次开发运行，覆盖普通退款、部分退款和需人工场景；记录实际成功或失败，不保证模型全部做对。

C0-3 用 A 的工程 Gold 独立实现损失核验器；与 B 的事实记录对齐，不调用 B 的“正确金额/正确动作”判题函数。

交付/验收：Mock 与真实运行标签不同；保存可追溯轨迹；核验手算例一致；一个真实任务的行为能进入前端和保险计算。

## L1｜交付可比较、可追溯的全量结果

C1-1 实现确定性规则基线，依据 A 的公开决策表，经相同工具接口执行；不读取 Gold，不引入第二个 LLM。

C1-2 完成至少 10 次开发成本预试，冻结提示词、配置、运行预算和失败补跑规则；正式完成 56 次真实运行＋28 次规则基线执行。

C1-3 输出逐 episode 清单、逐 case 聚合前记录、LossResult、失败/缺配对表和成本记录；把精确保险理算与 B0/B1 交给 A，而非继续包办。

C1-4 写方法/执行实验初稿约 2600 字，说明适配、独立性、预算、失效类型与可复现边界；不把 seed 宣称为模型逐字复现保证。

验收：正式结果有冻结 manifest；无 Gold 泄漏；所有已提交资金后果均入账；同任务重复未当作独立业务样本。对应 R01/R03/R05/R06/R08/R09。

## L2｜增加第二配置及稳定性比较

在预登记和预算允许下接第二真实配置，补足 240 次总运行；优先共享同一运行框架与环境。核对两配置配对、重复内波动、运行失败和模型专有参数；没有跨模型就不写跨模型。

## L3｜只做有证据价值的扩展

补足最多 720 次总运行，或提供按任务家族的稳定性数据；新增运行只在冻结清单及费用上限内。不要同时接五个提供商，不开发无限自动补测或任意外部 Agent 平台。

依赖与补位：B 的沙箱未好先做 HTTP Mock；A 的正式 Gold 未冻结只用工程样例；D 协助批次清单与失败归档。C 不再负责论文统稿、视频和权威保险模块。

# 16. D 任务卡：前端、任务复核与交付协调

最终责任：系统能让第三人看懂、操作、查证并复现；团队产物真正拼成一条链。主目录 frontend、tests/e2e、release；与 A 共管任务复核。

## L0｜尽早做出可联调工作台

D0-1 用共同 fixture 和接口样例建单页四区骨架，先显示真实数据结构，不等待后端全部完成。

D0-2 与 A 分担 12 个工程任务的独立核对，检查公开证据能否推得合法结果，反馈缺字段；不得将正式留出 Gold 放进前端构建或提示词调优上下文。

D0-3 建立验收清单、阻塞板和论文骨架；组织一次从操作到金额的联合走查，记录责任人而非自己代修全部问题。

交付/验收：前端能显示统一样例；至少一个数据字段可从界面追溯到事件；有可复现的接口缺陷清单。

## L1｜交付可操作的四区界面与完整材料

D1-1 接通企业实验场、执行证据/账本、配置比较、合同/情景成本四区。至少能发起获授权的轻任务、回放真实轨迹、查询损失依据、修改合同并重算。

D1-2 显示正常/压力、真实执行/回放/工程样例、样本量、失败和未知状态；待评测不填随机数字，零观测和证据不足有明确空状态。

D1-3 与 A 完成 28 个正式任务双人复核和 manifest 检查；按验收表逐项收证据，组织第二台环境或干净目录的独立启动与断网回放。

D1-4 写界面、演示与复现章节约 1500 字；收齐其他三人原稿，只做结构与格式整合；完成匿名 Word/PDF、60—90 秒实际软件演示视频及发布备份。

验收：任意展示赔款可点到任务、账本、Gold 依据与公式；关闭网络不影响已有轨迹回放和离线理算；完整软件与文件交给另一队员仍可使用。对应 R07/R08/R09/R10。

## L2｜改善表现力和证据阅读

完善两配置并排比较、任务类别筛选、自然/压力标签页、真实时间线、可解释费用分解；整理关键结果图和演示节奏。所有视觉强调由实际数据驱动，不预编“必然翻车/必然反转”的剧情。

## L3｜增益必须服务理解

可改善报告导出、审计导航、演示交互和可访问性，不做 3D 炫技、虚假实时大屏或替代实际结果的动画。先验证所有 L1 数据绑定，再做视觉优化。

依赖与补位：等待 B 时用契约 Mock；等待 C 时只标开发样例。A 负责论证终审，各模块作者修自己的内容与数值；D 不是最终材料的唯一作者。

# 17. 接口依赖、交接标准与共同门槛

## 17.1 并行不是四个人各写一套

| 交接件 | 提供方 → 接收方 | 最迟建议节点 | 合格条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务规则、工程 Gold、保险算例 | A/D → B/C | 10 月 12 日上午 | 公开事实与答案分离，可手工复算 |
| 工具/事件契约和统一开发 fixture | B → A/C/D | 10 月 12 日中午 | 有 JSON 样例、字段含义、错误状态 |
| 最小 HTTP 沙箱与账本导出 | B → C/D | 10 月 12 日晚 | 同请求可重现，控制测试通过 |
| 真实轨迹与 LossResult | C → A/D | 10 月 13 日中午 | 不是脚本伪装，能核对交易 |
| 赔款/B0/B1 接口及空状态 | A → B/D | 10 月 13 日晚 | 固定台账可运行，未知不填零 |
| 冻结正式清单、配置与预算 | A/D＋C → 全员 | 首次正式运行前 | 哈希/版本齐全，留出无泄漏 |
| 最低完整发布候选 | 四人 → D 组织检查 | 10 月 15 日中午 | R01—R09 已验收，R10 有完整初版及待发布检查清单 |

所有日期都是内部计划，不是保证；错过即触发第 21 节收缩规则，不默默推迟到最后一天。

## 17.2 五次联合验收

J0 契约验收：四人用同一开发任务和同一字段含义说清输入、输出、错误及责任。

J1 工程闭环：Mock 走完整链，账本、损失与赔款对得上，权限和幂等测试通过。

J2 真实闭环：至少一个真实模型经 HTTP 执行，前端可看到操作及资金证据，独立核验与保险模块均可处理。

J3 L1 验收：最低正式规模、规则基线、B0/B1、四区界面、正式材料完整初版及离线包全部存在，R01—R09 与对应检查通过；R10 的匿名、最终格式和提交检查留在 J4，J3 只称 L1 发布候选。

J4 发布验收：干净环境复现、金额复算、匿名检查、录屏与最终文件检查完成，R01—R10 全部满足才宣布该级正式交付完成；提交后再保存凭证。

## 17.3 “完成”的统一定义

一次交接必须包含产物路径、版本/提交号、执行命令、输入、实际输出、测试记录、已知限制和接收方确认。截图、口头说“代码写好了”或 AI 生成了一批文件不等于交付。D 收证据，原主责负责修复；接口变更由 B 登记，保险语义变更由 A 审定。

# 18. 日程：按六个完整开发日安排

北京时间；根据当前为 10 月 11 日晚编排。10 月 18 日仅用于提交核对，不保留核心开发。四人实际可用时间未知，本表为建议里程碑，不假设全天待命或通宵。

| 日期 | 当日共同目标 | 四人的主要动作 |
| --- | --- | --- |
| 10/11 晚 | 角色与范围确认，不补排“一整天” | 指定 A/B/C/D；明确本周最低 L1、标准 L2；登记代码入口、预算负责人和接口草表 |
| 10/12 | J0；争取晚间通过 J1 | A/D 规则与 12 工程任务；B 交易底座；C Mock/核验/适配；D 四区骨架和联调清单 |
| 10/13 | 中午 J2；晚间 L1 正式任务冻结 | A/D 完成 L1 Gold；C 开发预试和提示词；B 补全七工具/管理接口；A 理算；D 接真实数据 |
| 10/14 | 冻结配置后跑 L1 正式实验 | 中午前锁候选配置和方法；C 执行 56＋28；A 统计；B 修正确性；D 回放与材料初稿 |
| 10/15 | 中午 J3；决定是否扩到 L2 | J3 未过则只修 L1；已过且条件齐备才补 L2；晚间冻结核心功能，不再新增方法 |
| 10/16 | 正式报告、图表、录屏与结果审计 | 四人交齐章节；A 核论证；B/C 写复现和实验；D 整合文稿、视频、离线包；完成已批准批次 |
| 10/17 | J4 与提交缓冲 | 另一人干净环境启动、重算、核匿名/字数/格式；尽量完成正式提交并保留凭证 |
| 10/18 上午 | 最后核对 | 按用户提供的截止 12:00 前确认已提交；不临时换模型或增加核心功能 |

## 18.1 启用 L2 的四项前提

J3 已通过且没有金额/权限/数据真实性阻塞；第二配置和任务质量已具备；费用和运行时间有实际预试支持；论文、视频与复现责任人仍能按计划完成。任一不满足，本周止于 L1，而不是让全队赌最后一天。

## 18.2 报告从第一天并行

10/12 形成提纲、来源和方法草图；10/14 四人交第一版所属章节；10/16 依据实际结果更新成正式稿。目标正文约 9000 字，由 A/B/C/D 约 2700/2200/2600/1500 字组成，最终按赛事口径检查不少于 8000 字；不靠参考文献、重复背景或表格堆字。

## 18.3 扩级不污染留出

能在首次正式留出前预登记 L2 储备任务与配置则预登记；来不及就只做 L1。之后确需改模型、提示词或规则，必须保留旧版本并使用新未见留出，不直接用旧成绩比较“优化后”效果。

# 19. 验收矩阵：执行、控制与损失

沿用 V1.0 的 26 项验收含义，改用 Q 编号，避免与角色 A 混淆。本页与下一页共同构成 L1 验收清单。阶段性只通过部分项目，不等于通过 L1。

| 编号 | 检查内容及通过标准 | 主责 / 复核 | 最迟关口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 同一 case 对比两执行配置时，初始业务快照一致；L1 的第二配置为规则基线 | B/C；D | J3 |
| Q02 | 更换执行配置不改沙箱规则、Gold 和必要业务事实 | C；A/B | J3 |
| Q03 | 会话互不可读写；Agent 不能访问管理、Gold、其他租户和任意文件 | B/C；D | J1/J2 |
| Q04 | 同键同参只一笔交易；同键不同参报冲突；换键仍受累计约束 | B；C | J1 |
| Q05 | 超余额、越权、无效商品数量及旧版本请求被拒绝 | B；A/C | J1 |
| Q06 | 金额全用分整数，分摊/尾差可复算，账本守恒 | B；A | J1 |
| Q07 | 工具失败有轨迹；提交后响应丢失能查回实际结果 | B/C；D | J2 |
| Q08 | Mock/真实执行有区别；真实配置及供应商实际返回元数据可追溯 | C；D | J2 |
| Q09 | turn/time/token/费用预算可停止；未知计费不伪称免费 | C；A | J2 |
| Q10 | 密钥不入前端、截图、日志、CSV、仓库和发布包 | C/B；D | J2/J4 |
| Q11 | 正常退款支出可见，但损失和赔款均为零 | C/A；D | J1 |
| Q12 | 被拦截操作无已提交损失；工程注入不进入自然错误率 | C/A；D | J2 |
| Q13 | 多退、少退、部分追回、全部追回分类与金额正确 | C/A；D | J1/J3 |

## 19.1 验收证据格式

每条记录 check_id、target_level、owner、reviewer、status、artifact_path、command、observed_result、version 和 checked_at。status 仅为 not_checked/pass/fail/not_applicable；不得把“写了测试”记为 pass，必须附实际结果。

只有确实未启用的高级模块才可用 not_applicable，并写理由；真实性、金额、权限、基础比较与提交材料不能用该状态跳过。Q22 的 B2 可以 not_fitted，但“正确显示未拟合”的验收本身仍须通过。

## 19.2 发现阻断问题时

金额、权限、幂等或数据来源错误先停批量评测；保留已有轨迹与受影响范围。修复后重跑对应验证，判断是否需要使旧结果失效。不能只在前端手动改数字来通过验收。

# 20. 验收矩阵：研究、前端与发布

| 编号 | 检查内容及通过标准 | 主责 / 复核 | 最迟关口 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q14 | 不同义务的少退不抵多退；未知金额单列，不自动填零 | C/A；D | J1/J3 |
| Q15 | 同事件先合并再扣免赔；赔款不超过符合责任净损失及单次限额 | A；C/D | J1/J3 |
| Q16 | 改合同离线重算，不改原轨迹；改模型/权限提示重测 | A/B/D；C | J3 |
| Q17 | 同 parent/近似变体组不跨开发和留出；重复在 case 内聚合 | A/D；C | 正式运行前 |
| Q18 | 正常和压力分开；B0/B1 使用同一账本、合同、目标组合 | A/C；D | J3 |
| Q19 | 权重非负且和为 1；缺类别返回 partial/insufficient_evidence | A；D | J3 |
| Q20 | 小样本/零观测不显示“零风险商业报价”；commercial_quote=false | A/D；C | J3 |
| Q21 | 有正式估计集及独立留出，图表有样本量、未核验比例和范围 | A/C；D | J3 |
| Q22 | B2 未标定明确 not_fitted；无增量或无区分证据照实报告 | A；D | J3 |
| Q23 | 任意展示赔款可追到 case、事件、账本、Gold依据、合同与公式 | D；A/C | J3 |
| Q24 | 断网回放/重算可用；不会再退款或计入新运行 | D/B；C | J3/J4 |
| Q25 | 正式报告区分事实、设计、模拟、真实执行与程序结果，来源明确 | 四人；A/D | J4 |
| Q26 | 匿名 Word/PDF、字数、演示和最终文件经检查，内部规范未当参赛正文 | D；A | J4 |

## 20.1 L1 新增的规模与集成检查

在 Q01—Q26 外核对：24 常规＋4 压力的独立任务清单；56 次正式真实运行＋28 次规则基线执行；四类各 3 个正式估计与 3 个留出；至少两个预登记业务组合；一个可启动、回放、查账、比较及重算的工作台。基础设施补跑另记，不以请求次数凑 episode。

L2 对应改核 48＋12、240＋60、四类各 6 估计＋6 留出，并增加两真实配置的可比性说明。L3 的新增模块使用单独验收记录，不自动改变 L1 红线。

## 20.2 团队级别如何判定

个人达到高级别，不代表团队达到同级。团队级别取决于该级共同链路、正式样本、材料和全部适用检查，而不是四个人级别的平均数。必要项缺失时只能写“某模块完成／整体未达 L1”，不能用完成百分比模糊。

所有验收记录初始状态均应为 not_checked。本文件及附带交付规格只定义检查项，并未替团队运行这些软件测试。

# 21. 降级、止损与升级控制

可以降低范围和主张，不可以降低真实性与正确性。本节是预先规定的施工退路，不是临时根据实验好不好看来挑结论。

| 触发条件 | 必须采取的动作 | 仍然不能牺牲 |
| --- | --- | --- |
| 10/12 晚 J1 未通过 | B/C 优先修交易闭环；A/D 完成固定样例和契约界面；不扩任务 | 权限、幂等、守恒、独立核验 |
| 10/13 中午仍无真实闭环 | 暂停第二模型、高级统计和美化；集中保证单模型完整 HTTP 链路 | 真模型、真实状态变化、逐笔记录 |
| 10/15 中午 J3 未过 | 本周目标锁 L1，停止 L2/L3；列出缺口和负责修复的人 | 四区功能、基线、B0/B1、正式材料 |
| 第二提供商不可用/过贵 | L2 可用同模型两配置；仍不合适则停 L1 | 明确不声称跨模型 |
| 正式任务复核积压 | D 分担，删除尚未冻结的低质量扩展任务，保住 L1 | 留出独立、双人复核、不用重复灌水 |
| 自然错误几乎为零 | 保持普通控制；照实报告；工程算例单列验证理算 | 不制造自然事故、不输出可靠零费率 |
| B1 未优于 B0 | 报告不支持改进，分析任务结构与样本限制 | 不改留出权重去寻找有利结论 |
| 前端制作落后 | 合并为单页四区，减少动画和装饰 | 数据绑定、查账、比较、重算与空状态 |
| API/网络现场故障 | 用已保存真实轨迹回放，明确回放状态 | 不将脚本伪装为真实模型结果 |
| 留出被用于调参 | 标记污染，收缩结论或补新未见留出 | 不重新命名后当独立测试 |

## 21.1 低于 L1 怎么表述

若截至发布仍缺少真实 Agent 执行、独立金额核验或完整参赛材料，不能按本规范宣称“L1 已完成”。可以留存并如实说明是未完成原型；是否提交不完整原型由团队依赛事规则决定。本文件不伪造完成状态，也不承诺有奖竞争力。

## 21.2 升级条件

先通过 J3 的 L1 核心验收、备齐正式材料完整初版，共同确认任务质量、预算余量与发布检查时间，再启用 L2；最终完成仍必须通过 J4，不能把发布候选写成已提交成果。L3 原则上放到赛后；赛前只有不改核心接口、证据已经具备且不挤占发布验收时，才单独开启一个增强项。

10/15 晚后核心功能冻结；此后优先正确性、兼容和演示故障修复。每次变更登记原因、主责、影响字段、受影响结果、是否需重跑、是否污染留出。高级任务未完成不允许倒逼修改最低红线。

# 22. 最终交付包、论文与演示

## 22.1 L1 必须交给第三人的东西

| 类别 | 必要文件或内容 | 主责 |
| --- | --- | --- |
| 运行代码 | 沙箱、运行器、核验、保险计算、前端、锁定依赖及启动说明 | B/C/A/D 各自产物 |
| 任务与规范 | 业务规则、工具契约、冻结 manifest、任务来源/分类/分组、研究合同 | A/B/D |
| 真实证据 | 脱敏配置、轨迹、交易/账本、核验表、赔款与B0/B1、失败清单 | C/A；D 核对 |
| 验收与复现 | Q01—Q26 实际记录、金额复算、干净环境启动、已知问题 | D 汇总；原主责修复 |
| 正式参赛材料 | 不少于 8000 字的正文 Word/PDF、演示视频、按通知要求的附件 | 四人写；A审论证/D整合 |
| 离线备份 | 本地回放数据、离线重算入口、最终文件副本与版本清单 | D；B/C 支持 |

正式发布包剔除密钥、个人联系方式和无关日志。Gold 只供管理/复核，发布前按赛事和公开方式决定是否附带；不能把它混入待测 Agent 的工作目录。代码目录结构不是安全权限的替代品。

## 22.2 论文责任不集中到一个人

A 约 2700 字：问题、业务/保险机制、方法口径与结果解释。B 约 2200 字：沙箱、数据模型、控制和交易。C 约 2600 字：Agent、核验和执行实验。D 约 1500 字：界面、操作、审计导航、交付与复现。四人各提交自己的图表、真实结果和引用出处；A 统一研究论证，D 统一格式，不凭空补实验。

上述是分工目标，不鼓励机械凑字；最后依据用户提供的赛事要求检查正文计数、匿名与文件格式，提交前核对通知及附件。

## 22.3 60—90 秒演示主线

选择固定任务和真实配置 → 看到查询/退款或转人工 → 点开交易和独立损失依据 → 比较真实 Agent 与规则基线（L2 再加第二真实配置） → 调整免赔或业务组合 → 查看重新计算的赔款成本或证据不足提示。

若自然模型没有出错，展示正确完成和规则拦截，再切换明确标为工程算例的理算演示；不能剪成模型实际犯了该错误。录屏以真正可运行的软件为主，不做虚假的预测准确率和排名反转。

## 22.4 提交前最后四项

另一人能启动；任一金额能复算；Word/PDF 内容与视频版本一致；最终文件已经按匿名与截止要求检查。用户给出的最终截止为 2026-10-18 12:00，内部以 10/17 完成提交为目标，不把最后几小时用于新增开发。

# 23. 仓库安排与四人 AI 施工纪律

## 23.1 推荐目录与归属

| 目录 | 主责 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| docs/business、configs/insurance、actuarial | A | 业务/保险规则、合同、B0/B1、研究解释 |
| sandbox、api、migrations、contracts | B | 业务状态、交易、HTTP与接口单一来源 |
| runners、evaluator、experiments | C | 适配、循环、规则基线、独立核验、批次执行 |
| frontend、tests/e2e、release | D | 工作台、回放、联调检查、发布材料 |
| datasets/dev、datasets/holdout、datasets/gold | A/D 管理 | 分组任务与答案；不能混入待测运行器可读范围 |
| artifacts、tests、docs/decisions | 产物所属人负责 | 轨迹、结果、验证、接口与范围变更记录 |

## 23.2 每个人给编码 AI 的共同前置说明

“先读 V1.1 的级别、红线、接口和我的角色任务卡。本轮只实现指定级别及目录，不替其他角色重新设计模块。未知接口先按已审定契约做 Mock，并明确其来源。禁止调用未授权付费 API、接真实支付、读取正式留出 Gold 调提示词、伪造实验或修改别人的结果。每次返回改动文件、运行命令、实际测试输出、未完成项及所需交接。”

## 23.3 首轮最小派工

给 A：先实现 A0；交规则、工程 Gold、基线决策表和保险算例/理算函数，不先写整篇八千字报告。

给 B：先实现 B0；交单会话查询—退款—幂等账本与 HTTP 示例，不做全 ERP 和高级队列。

给 C：先实现 C0 的 Mock、循环和独立核验；Mock 通过后再在预算授权下接一个真实模型；不包揽 actuarial。

给 D：先实现 D0；用统一 fixture 建四区工作台、验收板和文稿骨架；参与任务复核，不等待后端完成才开工。

## 23.4 代码合并与保留证据

各角色用独立分支或工作副本；不要让多个编码 Agent 同时改共享 contracts 和同一个工作树。B 登记接口变更，受影响方更新后再合并。提交必须有实际测试记录，不能只有 AI 自述“测试通过”。

付费默认关闭；示例配置不含密钥；回放和重新理算不得再次计作模型执行。本次文件包提供的是计划、角色卡和交付级别规格，不是已经实现的业务代码或已通过的运行测试。

# 24. V1.0 → V1.1 变更、依据与迁移

## 24.1 本次实质变化

| V1.0 情况 | V1.1 的明确替代 |
| --- | --- |
| G0/G1/G2 规模与 M0—M3 阶段并存，最低可提交边界不清 | 用 L0—L3 统一交付级别；新增 L1 完整最低版；用 J0—J4 表示联合验收 |
| G1 的 240 次称“比赛必做” | 240 次改为 L2 标准目标；L1 为 56 次真实模型＋28 次规则执行；均非统计充分性认证 |
| C 同时承担 Agent、核验、批跑和 B0/B1 | C 保留运行/独立核验，A 主责保险模块，D 明确联调与发布协调 |
| 四人只有职责概括 | 各角色有 L0/L1/L2/L3 任务、文件、验收和依赖 |
| 10/11 排了一整天开发 | 按 10/11 晚重新排 10/12—10/17；10/18 只作提交核对 |
| 扩规模、回放和来源标签可误读 | 明确总目标而非增量、基线单独计数、真实回放与脚本注入分开 |
| 旧 P0 编号 A01—A26 与角色 A 容易混淆 | 保留检查实质，迁为 Q01—Q26，追加主责、复核与关口 |

本版整体替代 V1.0 的级别、分工、日程和施工调度。业务真实性、独立核验、普通控制、非商业报价及留出纪律继续保留。原包工具 Schema、配置和测试文件没有因本文升级而自动完成迁移；B 按第 5 节整理差异，C/A/D 审核，尤其检查运行规模、来源字段、报价空状态与版本字段。

## 24.2 本次采用的直接依据

[B1] 《AgentShield V1.0 项目与施工规范》，2026-10-11；本轮全文读取并据此改写。用户本轮要求：统筹四人分工，为每个人设置从最低红线到更高级别的具体目标，并更新为 V1.1。

[B2] V1.0 所载用户提供的赛事要求：2026-10-18 12:00 前提交、正文 8000 字以上、Word/PDF、匿名及演示材料。本次未重新核验官方后续通知；D 在发布检查时核对。

## 24.3 保留的外部研究线索与核验责任

原文列有 DeepSeek Tool Calls、OpenAI Function calling、τ-bench（arXiv:2406.12045）、Stripe Refunds/Idempotency、ASOP 12/25、NIST AI RMF Measure、Loss Data Analytics 第 7 章。它们是接口、控制、分类及精算思想的参考线索，不证明本项目已有效或已创新。

原文还列有 2026 年预印本“ When Agent Automation Becomes Profitable: Quantifying and Insuring Autonomous AI Risk through Trace-Economic Underwriting”（arXiv:2606.16465）。本次仅迁移原稿条目，未重新联网核验其真实性、内容或相似性；A 在正式引用前逐条确认，未确认的不当作事实依据。

本版的级别阈值、任务份额、时间关口和验收分配均为本次设计；不声称行业标准或已经执行成功。最终原则：四人先交一条可信的完整链，再交更丰富的证据；高级功能不能替代最低红线。